## Sheet1 (2)
[工事名称] 工事全体計画工程表 | [71 empty] | 2019-05-01
年度 | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
月 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1
【記載例】 | R 1: 全体計画認定; R 1: 耐震改修工事（第三期）
耐震診断
増築及び 耐震改修工事 | R 10: 増築工事（第一期）; R 4: 耐震改修設計
[5 empty] | 確認申請 | [10 empty] | 防火戸等改修工事（第二期） | [33 empty] | 確認申請 | [20 empty] | 耐震改修工事（第四期）
[6 empty] | ●工事状況報告(着手) | [11 empty] | ●工事状況報告(着手) | [31 empty] | ●工事状況報告(着手) | [21 empty] | ●工事状況報告(着手)
[12 empty] | 増築工事 | [9 empty] | 改修工事 | [34 empty] | 耐震改修工事 | [19 empty] | 耐震改修工事
[13 empty] | 完了検査 | [44 empty] | 完了検査
[8 empty] | 中間検査 |  |  |  |  | ●工事状況報告(完了) | [8 empty] | ●工事状況報告(完了) | [30 empty] | 中間検査 |  |  |  |  | ●工事状況報告(完了) | [18 empty] | ●工事状況報告
(全体計画完了）
[13 empty] | 定期状況報告(第1回目) | [11 empty] | 定期状況報告(第2回目) | [11 empty] | 定期状況報告(第3回目) | [11 empty] | 定期状況報告(第4回目) | [11 empty] | 定期状況報告(第5回目) | [11 empty] | 定期状況報告(第6回目)
斜体の表記は、建築基準法第６条、第７条、第７条の３（第６条の２、第７条の２、第７条の４）の規定に基づく。
下線付の表記は建築基準法第８６条の８の規定に基づく。
【第一期工事】
【第二期工事】
【第三期工事】
【第四期工事】
【定期状況報告】

## Sheet1
（全体計画認定 工程表 例）
○○病院□□棟増築工事及び△△棟改修工事 工程表
年度 |  |  | H20 |  |  |  | H21 |  |  |  | H22 |  |  |  | H23 |  |  |  | H24 |  |  |  | H25 |  |  |  | H26 |  |  |  | H27 |  |  |  | H28 |  |  |  | H29 |  |  |  | H30 |  |  |  | H31 |  |  |  | H32 |  |  |  | H33 |  |  |  | H34 |  |  |  | H35 |  |  |  | H36 |  |  |  | H37 |  |  |  | H38 |  |  |  | H39 |  |  |  | H40
月 |  |  | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1
認定申請
全体計画認定
□□棟増築工事
確認申請
工事状況報告（着手）
工事
完了検査
工事状況報告（完了）
△△棟改修工事 | 防火戸等改修工事
工事状況報告（着手）
工事
工事状況報告（完了）
| 耐震改修工事 | （その１）＊
耐震診断
耐震改修設計
確認申請
工事状況報告（着手）
工事
完了検査
工事状況報告（完了）
（その２）
工事状況報告（着手）
工事
工事状況報告（完了）
定期状況報告
[18 empty] | 定期状況報告 | [11 empty] | 定期状況報告 | [11 empty] | 定期状況報告 | [11 empty] | 定期状況報告 | [11 empty] | 定期状況報告 | [11 empty] | 定期状況報告
＊耐震改修工事（その１）は大規模修繕にあたるため、確認申請が必要。